## BACKLOG
PLANEJAMENTO
BACKLOG | [5 empty] | *O que é Backlog? O Backlog é uma lista de itens que o sistema deve ter de acordo com o levantamento dos requisistos.
AMARELO= Em andamento
ROXO = Feito e entregue
MARROM= Feito
Épico | HISTORIA |  | ATIVIDADE (T = tarefas) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA(HORAS)
Entender o projeto do PIM sobre a fazenda urbana | Pesquisar sobre Fazendas urbanas |  | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo T2- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. T4- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5
Levantar requisitos para criação do nosso sistema sobre Fazendas urbanas | Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. |  | T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5
Definir como será as regras do nosso negócio que iremos atender | Regras de negócio e glossário do sistema. |  | T8- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | MÉDIA | 5
Metrificar o quanto tempo e esforço levará para produzir nosso sistema | Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software |  | T9- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 4
Produzir os protótipos de tela do nosso sistema | Elaborar os protótipos de tela pelo Figma |  | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | MÉDIA | 8
Descrever por meio de diagramas e texto (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os modelos de casos de uso. |  | T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. T12- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. | MÉDIA | 4
Descrever por meio de diagramas (simplificado e objetivo) oquê nosso sistema irá fazer. | Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação |  | T13- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. T15- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 8
Produzir uma explicação visual de como será nosso banco de dados | Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. |  | T16- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. T17- Dicionário de dados. | ALTA | 9
Produzir nosso banco de dados e simular testes. | Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); |  | T18- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10
Após testado, documentar todo resultado produzido pelos testes. | Criar planilhas de testes do sistema e as querys do banco. |  | T19- Criar planilhas de testes para homologação do sistema identificando como produzir as evidências do teste e as querys no banco, para certificar que os dados estão corretos (um mínimo de testes que assegurem a funcionalidade básica do sistema); | MÉDIA | 11
Tutorial para quem for utilizar nosso sistema. | Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico) |  | T20- Elaborar manual de uso do sistema para treinamento (eletrônico). | MÉDIA | 12
Formular uma Poc em C# | PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD |  | T22- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13
Metrificar e analisar nosso sistema | Economia e mercado. |  | T23- Estimativa e viabilidade. | Baixa | 3
Analisar como usaremos o RH | Gestão estratégica de recursos humanos. |  | T24- descrever quais recursos humanos serão utilizados. | Média | 3
Introdução do Pim | Fazer a introdução do PIM |  | T25- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2
Desenvolvimento PIM | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO |  | T27- Com base na fundamentação teórica das disciplinas que compõem o semestre (cursadas no modo presencial e no AVA), deverão ser elaboradas propostas para cada uma das situações específicas de cada disciplina, procurando sempre justificar a adoção da solução proposta, por meio da discussão de suas vantagens, viabilidade econômica e/ou disponibilidade da tecnologia. Nesse capítulo, o grupo deverá apresentar o projeto como um todo, destacando suas virtudes, eventuais limitações e suas perspectivas de aperfeiçoamento. Aqui o(s) avaliador(es) deve(m) “enxergar” (identificar) o atendimento aos requisitos obrigatórios do PIM III em cada disciplina, além daqueles estabelecidos pelos professores. | BAIXA | 4
Considerações PIM | CONSIDERAÇÕES FINAIS |  | T28 - NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS NÃO DEVE APARECER CITAÇÃO PORQUE É A PERCEPÇÃO DO GRUPO SOBRE O PROJETO REALIZADO, A SUA CONCLUSÃO DA PESQUISA. Nas considerações finais deve haver um texto relacionando o problema que foi proposto e as soluções que foram sugeridas, de tal maneira a valorizar as opções adotadas e motivar o prosseguimento dos estudos, para que a empresa de locação receba mais propostas e contribuições da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e suas aplicações. | BAIXA | 5
Padronização do PIM | Criar e estruturar o documento do PIM. Padronição da documentação conforme regras do PIM. |  | T31- criar e estrturar o documento do pim T29- O PIM deverá ser normalizado de acordo com o guia de normalização de trabalhos acadêmicos disponível no site da UNIP, no item biblioteca. O PIM deverá ser “postado” no sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP dentro do prazo. Se isso não for feito, o grupo será reprovado. Deverá ser entregue ao coordenador do curso a versão impressa e digital com o PIM, apresentação em powerpoint, arquivos com os diagramas e códigos fonte completamente comentados (e anexados no final do trabalho impresso), quando for o caso. | BAIXA | 4
Criar apresentação PIM | Apresentação por Power Point |  | T30- Cada grupo deverá fazer uma apresentação oral ou virtual do projeto, utilizando slides no PowerPoint ou equivalente. | BAIXA | 7
Dev Team
Nome: | RA: | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
Gabriel Pinelli Silva (PO) | G882083
Luana Fátima Oliveira Martini (Scrum Master) | G781AH5
Mateus Gomes Duarte | G85AEG1
Arieli de Fátima Justino da Silva | G79BHG7
Ana Beatriz Graça | G8324G2
Fábio Luis Braga Santos Prado | N089415

## Sprint Backlog
Dev Team
[5 empty] | Nome: | RA:
[5 empty] | Gabriel Pinelli Silva (PO) | G882083 | **OBS: Nesse projeto tanto o PO quanto o Scrum master farão também o papel de dev Team.
[5 empty] | Luana Fátima Oliveira Martini (Scrum Master) | G781AH5
[5 empty] | Mateus Gomes Duarte | G85AEG1
[5 empty] | Arieli de Fátima Justino da Silva | G79BHG7
Ana Beatriz Graça
[5 empty] | Fábio Luis Braga Santos Prado | N089415
SPRINT BACKLOG
SPRINT 01
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Pesquisa Fazenda Urbana | T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo | ALTA | 5 | Luana | 2 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T1- pesquisa do que são fazendas urbanas, seus tipos, e relatar um breve histórico no Brasil e no mundo | ALTA | 5 | Gabriel | 1 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T2- Descrever o que significa segurança alimentar e banco de alimentos | ALTA | 5 | Fábio | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. |  | 5 | Bia | 2 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T3- Explorar os princípios da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Explicar o que é ESG (em português meio ambiente, social e governança corporativa) e seu relacionamento com os princípios da ODS. | ALTA | 5 | Mateus | 1 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T4- Descrever os objetivos da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e como o Brasil está envolvido nesse tema. | ALTA | 5 | Arieli | 3 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 02
HISTORIA | TAREFA | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. | ALTA | 5 | Mateus | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T5- Descrever os requisitos dos usuários e os requisitos do sistema. |  | 5 | Beatriz | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. |  | 5 | Luana | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T6- Classificar cada requisito (tanto os de usuários quanto os de sistema) como requisito funcional ou não funcional. |  | 5 | Gabriel | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5 | Arieli | 2 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T7- Especificar o tipo de cada requisito não funcional levantado (usabilidade, desempenho, capacidade etc.) | ALTA | 5 | Fábio | 3 | 2024-04-08 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 03
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | T13- Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity). | ALTA | 5 | Mateus | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Gabriel | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T15- Elaborar o diagrama de implantação (definir quantos servidores, banco de dados, estrutura utilizada para o sistema e como instalar o sistema). | ALTA | 2 | Fábio | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Regras de negócio e glossário do sistema. | T8- Criar um cenário bem detalhado, com: regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema. | ALTA | 5 | Luana | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Bia | 1 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T14- Demonstrar o comportamento dos casos de uso por meio do diagrama de sequência. | ALTA | 2 | Arieli | 2 | 2024-04-15 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 04
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Elaborar os modelos de casos de uso. | T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. | ALTA | 4 | Gabriel | 2 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T11- Elaborar os modelos de casos de uso para cada cenário e um geral resumido. Cada caso de uso deve ter uma descrição suscinta do seu comportamento, dos fluxos principais, alternativos e de exceção e pré e pós-condições. |  |  | Luana
| T12- Identificar relacionamentos de include, extend e generalização. |  |  | Mateus
Elaborar o diagrama de ER do banco de dados e dicionário de dados. | T16- Elaborar o Diagrama ER do banco de dados. | ALTA | 9 | Arieli | 5 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
| T17- Dicionário de dados. |  |  | Beatriz
Introdução | T25- A introdução deve apresentar o tema de modo contextualizado, de forma que fique claro ao leitor qual o objetivo do projeto. É preciso explicitar claramente o objetivo do trabalho e a delimitação do estudo. Pensem que seus leitores precisam entender o foco de seu trabalho logo ao ler o resumo e a introdução. | BAIXA | 2 | Fábio | 7 | 2024-04-22 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 05
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Formular uma Poc (CRUD) | T22- PoC (Proof of Concept – prova de conceito) em modo console que faça o CRUD (Creat – Criar - , Read – Ler, Update – Atualizar e Delete – Apagar). * *Chamar classes em uma dll para o cadastro dos itens no banco. No segundo semestre, o sistema deverá ser implementado. | ALTA | 13 | Gabriel ; Fábio ; Mateus | 7 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | ALTA | 9 | Luana; Beatriz ; Arieli | 6.5 | 2024-04-29 | CONCLUÍDO E ENTREGUE
SPRINT 06
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc); | T18- Gerar o script de criação do banco (use uma ferramenta) e scripts de dados iniciais de testes (roteiros de teste) e homologação do sistema (testes de unidade, integração, performance, usabilidade etc). | ALTA | 10 | Gabriel; Arieli; Mateus | 7 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
Definir e justificar o ciclo de desenvolvimento do Software | T9- Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software | MÉDIA | 7 | Fábio | 3 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
FINALIZAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE TELA | T10- Elaborar protótipos de telas para aprovação dos gestores do sistema. | ALTA | 9 | Ana Beatriz; Luana | 10 | 2024-05-06 | CONCLUÍDO
SPRINT 07
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Criação do documento do PIM | Estruturar o documento do PIM | MÉDIA | 2 | Luana |  | 2024-05-13
Introdução do PIM | corrigir a introdução e ciclo de vida de software | MÉDIA | 4 | Gabriel | 2 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Introdução do PIM | corrigir a introdução e ciclo de vida de software | MÉDIA | 4 | Fábio | 2 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | fazer o diagrama de implantação | MÉDIA | 2 | Arieli | 2 | 2024-05-13 | Não concluído
Gestão estratégica de recursos humanos. | descrever quais recursos humanos serão utilizados. | MÉDIA | 2 | Arieli | 1 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os diagramas de classes de análise, de Sequência e de Implantação | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli | MÉDIA | 1 | Mateus | 2 | 2024-05-13 | CONCLUÍDO
Elaborar os protótipos de tela pelo Figma | Finalizar o restante dos protótipos | ALTA | 3 | Beatriz | 1 | 2024-05-13 | Não concluído
SPRINT 08
HISTORIA | TAREFA(S) | PRIORIDADE | ESTIMATIVA (HORAS) | RESPONSÁVEL | REALIZADO (HORAS) | DATA DE ENTREGA | STATUS
Estruturação do documento | Juntar todas as tarefas feitas | ALTA | 4 | Luana | 2 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
Análise de mercado | Estimativa e viabilidade | MÉDIA | 1 | Gabriel | 1 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
Análise de mercado | Estimativa e viabilidade | MÉDIA | 1 | Fábio | 1 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
Diagrama UML | Fazer diagrama de implantaçao | MÉDIA | 1 | Arieli | 1 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
Planilha de testes | Documentação de teste e CRUD | MÉDIA | 3 | Mateus | 2 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
Finalizar prototipagem de telas | Finalizar as telas | ALTA | 3 | Beatriz | 2 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO

## DAILY
SPRINT 05
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-25 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-25 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-27 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-27 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | LUANA | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | GABRIEL | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | FÁBIO | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-28 | ARIELI | FINALIZADO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-28 | MATHEUS | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD ; Houve dificuldade na integração com o banco de dados.
2024-04-29 | LUANA | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | GABRIEL | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ANA BEATRIZ | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | FÁBIO | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | ARIELI | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
2024-04-29 | MATHEUS | ENTREGA DA SPRINT 5, DISCUSSÃO DA RETROSPECTIVA DA SPRINT E DELEGAÇÃO DE NOVAS TAREFAS PARA INICIAR A SPRINT 6
SPRINT 06
2024-04-30 | LUANA | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | GABRIEL | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | ANA BEATRIZ | ENCARREAGADA DA FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-04-30 | FÁBIO | ENCARREGADO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-04-30 | ARIELI | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-04-30 | MATHEUS | ENCARREGADA DO SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-01 | LUANA | FERIADO
2024-05-01 | GABRIEL | FERIADO
2024-05-01 | ANA BEATRIZ | FERIADO
2024-05-01 | FÁBIO | FERIADO
2024-05-01 | ARIELI | FERIADO
2024-05-01 | MATHEUS | FERIADO
2024-05-02 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-02 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-02 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-02 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-03 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE VIDA DO SOFTWARE
2024-05-03 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-03 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-04 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-04 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | LUANA | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | GABRIEL | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | FÁBIO | FINALIZADO - FINALIZAÇÃO DO PROTÓTIPO DE TELA
2024-05-05 | ARIELI | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-05 | MATHEUS | FINALIZADO - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
2024-05-06 | LUANA | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | GABRIEL | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ANA BEATRIZ | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | FÁBIO | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | ARIELI | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-06 | MATHEUS | ENTREGA SPRINT 6 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
SPRINT 07
2024-05-07 | LUANA | Estruturar o documento do PIM
2024-05-07 | GABRIEL | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-07 | ANA BEATRIZ | Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-07 | FÁBIO | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-07 | ARIELI | descrever quais recursos humanos serão utilizados fazer o diagrama de implantação
2024-05-07 | MATHEUS | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-08 | LUANA | Estruturar o documento do PIM
2024-05-08 | GABRIEL | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-08 | ANA BEATRIZ | Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-08 | FÁBIO | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-08 | ARIELI | descrever quais recursos humanos serão utilizados fazer o diagrama de implantação
2024-05-08 | MATHEUS | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-09 | LUANA | Estruturar o documento do PIM
2024-05-09 | GABRIEL | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-09 | ANA BEATRIZ | Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-09 | FÁBIO | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-09 | ARIELI | descrever quais recursos humanos serão utilizados fazer o diagrama de implantação
2024-05-09 | MATHEUS | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-10 | LUANA | Estruturar o documento do PIM
2024-05-10 | GABRIEL | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-10 | ANA BEATRIZ | Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-10 | FÁBIO | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-10 | ARIELI | descrever quais recursos humanos serão utilizados fazer o diagrama de implantação
2024-05-10 | MATHEUS | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-11 | LUANA | Estruturar o documento do PIM
2024-05-11 | GABRIEL | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-11 | ANA BEATRIZ | Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-11 | FÁBIO | corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-11 | ARIELI | descrever quais recursos humanos serão utilizados fazer o diagrama de implantação
2024-05-11 | MATHEUS | Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-12 | LUANA | NÃO FINALIZADO- struturar o documento do PIM
2024-05-12 | GABRIEL | ENTREGUE- corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-12 | ANA BEATRIZ | NÃO FINALIZADO- Finalizar o restante dos protótipos
2024-05-12 | FÁBIO | ENTREGUE- corrigir a introdução e ciclo de vida de software
2024-05-12 | ARIELI | FINALIZADO- descrever quais recursos humanos serão utilizados NÃO FINALIZADO- fazer o diagrama de implantação
2024-05-12 | MATHEUS | FINALIZADO- Corrigir os diagramas UML e ajudar a Arieli
2024-05-13 | LUANA | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-13 | GABRIEL | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-13 | ANA BEATRIZ | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-13 | FÁBIO | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-13 | ARIELI | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-13 | MATHEUS | ENTREGA SPRINT 7 E RETROSPECTIVA DA SPRINT
2024-05-14 | LUANA | Finalizar estruturação do documento
2024-05-14 | GABRIEL | Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-14 | ANA BEATRIZ | Finalizar protótipos de telas
2024-05-14 | FÁBIO | Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-14 | ARIELI | Finalizar digarama de implantaçao
2024-05-14 | MATHEUS | Finalizar CRUD e planilha de testes
2024-05-15 | LUANA | Finalizar estruturação do documento
2024-05-15 | GABRIEL | Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-15 | ANA BEATRIZ | Finalizar protótipos de telas
2024-05-15 | FÁBIO | Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-15 | ARIELI | Finalizar digarama de implantaçao
2024-05-15 | MATHEUS | Finalizar CRUD e planilha de testes
2024-05-16 | LUANA | Finalizar estruturação do documento
2024-05-16 | GABRIEL | Documentar estimativa e viabilidade; Alterar diagrama de sequência
2024-05-16 | ANA BEATRIZ | Finalizar protótipos de telas
2024-05-16 | FÁBIO | Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-16 | ARIELI | Finalizar digarama de implantaçao
2024-05-16 | MATHEUS | Finalizar CRUD e planilha de testes
2024-05-17 | LUANA | Finalizar estruturação do documento
2024-05-17 | GABRIEL | FINALIZADO- Documentar estimativa e viabilidade FINALIZADO- alterar diagra de sequência
2024-05-17 | ANA BEATRIZ | Finalizar protótipos de telas
2024-05-17 | FÁBIO | FINALIZADO- Documentar estimativa e viabilidade
2024-05-17 | ARIELI | Finalizar digarama de implantaçao
2024-05-17 | MATHEUS | Finalizar CRUD e planilha de testes
2024-05-18 | LUANA
2024-05-18 | GABRIEL
2024-05-18 | ANA BEATRIZ
2024-05-18 | FÁBIO
2024-05-18 | ARIELI
2024-05-18 | MATHEUS
LUANA
GABRIEL
ANA BEATRIZ
FÁBIO
ARIELI
MATHEUS

## Retrospectiva
RETROSPECTIVA DA SPRINT
DATA: | Assunto:
25-03-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado com o cliente a reformulação dos Backlogs: Produto, Sprint e PIM. E também reformulado o repositório do GitHub (organização etc). Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog.
08-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva for acordado com o cliente a reformulação do backlog da entrega da Sprint, mudar nome do backlog-sprint. Colocar o que cada pessoa vai fazer no Trello, separar cada componente do grupo e criar pasta dentro do backlog e colocar um arquivo com o grupo separado (organização da equipe). E também pediu para que o backlog fosse feito de forma diferente porém não deu exemplos a serem seguidos por isso escolhemos fazer como entrega para a próxima sprint um backlog pelo Excel. Outro ponto chave da reunião foi o pedido do cliente dos Diagramas UML (Implantação, Sequência, Classe e Caso de Uso) em formato PNG. Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog.
29-04-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foir acordado com o cliente que será feito o gráfico de BurnDown e passar o CRUD para pdf ou png. Ps: o cliente não olhou os documentos apenas a organização do backlog e deu a entender que gostou da nova versão do backlog pelo Excel então manteremos a organização dessa maneira.
06-05-24 ¦ Segunda-Feira | Na retrospectiva foi acordado com o cliente que devemos Reformular o sprint backlog com as tarefas do backlog na ordem correta. Ps: o cliente reclamou novamente da organização porém dessa vez reveu os documentos dos diagramas de UML (Implantação, Sequência, Classe e Caso de Uso) além de dessa pedir o documento do astah ao invés de arquivos PNG.
13-05-24 ¦ Segunda-Feira | Cliente não compareceu a reunião

## BURNDOWN
Gráfico de Burndown - Sprint 1
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-03-25 | 28 | 28
| 2024-03-26 | 24 | 24
| 2024-03-27 | 20 | 16
| 2024-03-28 | 16 | 17
| 2024-03-29 | 12 | 12
| 2024-03-30 | 8 | 6
| 2024-03-31 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 2
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-01 | 28 | 28
| 2024-04-02 | 24 | 20
| 2024-04-03 | 20 | 22
| 2024-04-04 | 16 | 16
| 2024-04-05 | 12 | 8
| 2024-04-06 | 8 | 8
| 2024-04-07 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 3
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-08 | 28 | 28
| 2024-04-09 | 24 | 26
| 2024-04-10 | 20 | 20
| 2024-04-11 | 16 | 16
| 2024-04-12 | 12 | 6
| 2024-04-13 | 8 | 2
| 2024-04-14 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 4
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-15 | 28 | 28
| 2024-04-16 | 24 | 22
| 2024-04-17 | 20 | 20
| 2024-04-18 | 16 | 18
| 2024-04-19 | 12 | 12
| 2024-04-20 | 8 | 9
| 2024-04-21 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown - Sprint 5
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-22 | 28 | 28
| 2024-04-23 | 24 | 16
| 2024-04-24 | 20 | 18
| 2024-04-25 | 16 | 17
| 2024-04-26 | 12 | 12
| 2024-04-27 | 8 | 6
| 2024-04-28 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico de Burndown (em horas) SPRINT 6
| Atividades: | Total de horas: | Dia 29/04 | Dia 30 | Dia 01/05 | Dia 02/05 | Dia 03/05 | Dia 04/05 | Dia 05/05 | Dia 06/05
| atividade 1 | 20 | 1 |  |  | 10 |  | 3 | 2 | 2
| atividade 2 | 10 | 5 | [5 empty] | 2
| atividade 3 | 15 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
| atividade 4 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 2
| atividade 5 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2
| atividade 6 | 12 |  | 10 |  | 2 | 3 | 1 |  | 3
| atividade 7 | 15 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 3
| atividade 8 | 8 |  |  | 5 |  | 2 | 2 | 2
| atividade 9 | 12 |  |  | 4 |  | 2 |  | 4
| atividade 10 | 10 |  |  | 7 |  | 10 |  | 1
| Restante: | 120 | 108 | 90 | 74 | 60 | 41 | 28 | 12 | 0
| Estimado: | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0
Gráfico Burndown - Sprint 7
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-05-07 | 28 | 28
| 2024-05-08 | 24 | 19
| 2024-05-09 | 20 | 18
| 2024-05-10 | 16 | 17
| 2024-05-11 | 12 | 10
| 2024-05-12 | 8 | 3
| 2024-05-13 | 4 | 4
| Realizado | 0 | 0
Gráfico Burndown - Sprint 8
| Sprints | Planejado | Feito
| 2024-04-22 | 28 | 28
| 2024-04-23 | 24 | 26
| 2024-04-24 | 20 | 25
| 2024-04-25 | 16 | 17
| 2024-04-26 | 12 | 16
| 2024-04-27 | 8 | 6
| 2024-04-28 | 4 | 3
| Realizado | 0 | 0