## DAILY
SPRINT 05
DATA | RESPONSAVEL | STATUS
2024-04-23 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - CORRIGIR REGRA DE NEGOCIO
2024-04-23 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO - ORGANIZAR REPOSITORIO
2024-04-23 | ARIELI | DEPENDE DA CORREÇÂO DAS REGRAS DE NEGÓCIO - TERMINAR GLOSSARIO
2024-04-23 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - DESENVOLVER TELAS PROTOTIPO
2024-04-23 | FABIO | DESENVOLVER INTRODUÇÃO
2024-04-23 | MATHEUS | ATESTADO
2024-04-24 | LUANA | INICIAR PROTOTIPODE TELAS - CADASTRO DE USUARIO
2024-04-24 | GABRIEL | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO REPOSITORIO
2024-04-24 | ARIELI | FINALIZAR GLOSSARIO
2024-04-24 | ANA BEATRIZ | CORRIGIR TELA DE LOGIN
2024-04-24 | FABIO | FINALIZAR INTRUDUÇÃO
2024-04-24 | MATHEUS | TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-25 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-25 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-25 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-25 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-26 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-26 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-26 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-26 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | LUANA | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | GABRIEL | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-27 | ANA BEATRIZ | SEM IMPEDIMENTO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-27 | FÁBIO | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-27 | ARIELI | SEM IMPEDIMENTO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-27 | MATHEUS | SEM IMPEDIMENTO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | LUANA | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | GABRIEL | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD
2024-04-28 | ANA BEATRIZ | FINALIZADO - PRÓTOTIPOS DE TELAS
2024-04-28 | FÁBIO | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD E ENTREGOU A INTRODUÇÃO QUE ESTAVA ATRASADA
2024-04-28 | ARIELI | FINALIZADO- TERMINAR GLOSSÁRIO E CRUD
2024-04-28 | MATHEUS | FINALIZADO- TRABALAHAR NA PoC - CRUD ; Houve dificuldade na integração com o banco de dados.